## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2022-10-12 | 1 | 2022-10-12 | 2 | 2 | Released | 2022-10-12 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 0%
1 | 2022-10-12 | 0.5 | 2022-10-12 | 1 | 1 | Released | 2022-10-12 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 0%
1 | 2022-10-12 | 0.5 | 2022-10-12 | 1 | 1 | Released | 2022-10-12 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 0%
1 | 2022-10-15 | 1.5 | 2022-10-15 12:00 | 2 | 3 | Released | 2022-10-15 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 50%
2 | 2022-10-19 | 1.5 | 2022-10-19 | 3 | 3 | Released | 2022-10-19 | Construir Historias de Usuario finales | 1 | 0%
3 | 2022-10-20 | 3 | 2022-10-22 | 9 | 11 | Released | 2022-10-22 | Desarrollo del front end | 3 | 22.22%
3 | 2022-10-29 | 2 | 2022-10-30 | 6 | 7 | Released | 2022-10-30 | Desarrollo del back end |  | 16.67%
4 | 2022-11-23 | 1 | 2022-11-23 | 2 | 2 | Released | 2022-11-23 | Finalizacion de app, correcion de errores y pruebas exitosas desde postman |  | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 26 | 30
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 3 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 8 | 0 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 20 | 0 | 1 | Documentacion | Stack: MEVN Front: Vue Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Ongoing | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Spring 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Ongoing | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Configuración inicial DevOps
6 | Construccion Incial de MockUps | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construccion UML casos de uso | Planned | 13 | 0 | 1 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
8 | Documento IEEE 29148 | in progress | 8 | 0 | 2 | Documentacion | Llenado preliminar
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.